## 企画概要
【背景】
・クレジットカードのアフェリエイトは高額がつく。
・小銭（月10万円くらい）を稼ぎたい人が２人いる。
・SEOとアフェリエイトの特殊技術者が１人いる。
・WEB開発をしたい人が１人いる。
【目的】
・クレジットカードのアフェリエイトサイトを作って、小銭を稼ぐ！
【基本要件】
◎50ページ位のクレジットカード紹介サイトを作成する。
①様々なデータをのせて、閲覧者がクレジットカードの比較／検討を出来るようにする。
②全ページに外部リンクを持たせる。
ページ間が外部リンクをしあっているように見える実装が妥当。
③SEO的に有利になる仕掛けを盛り込む。
④カード名称等は、カード会社からの指摘等に対応するため、動的に変更できるようにする。
※ | ⑤他のアフェリサイトへと転用がきくような作りにする。
CMS状に作る。
※ | ⑥運用の手間が最小化するように作成する。
◎クレジットカードのアフェリエイト料金が有利になるように働きかける。
◎その他、外的な送客の施策をする。（随時）
※印は、必須要件外
【スケジュール感】
タスク |  |  | 成果物（概要） |  | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20
企画作成 |  |  | 企画書 | 山・小 | bar: 4/25 to 4/29; 5/1 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18
システム設計 |  |  | システム設計書 | 山 | bar: 4/25 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18
施策設計 |  |  | 施策計画 | 小 | bar: 4/25 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18
外部設計 |  |  | 画面・機能設計書 | 山 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/5; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18
コンテンツ設計 |  |  | コンテンツ概要 | 小 | bar: 4/25 to 4/27; 4/30 to 5/3; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18
開発 |  |  | ソースコード | 山 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/2; 5/6 to 5/18
コンテンツ作成 |  |  | コンテンツ（文章） | 小 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/2; 5/4 to 5/12; 5/14 to 5/18
試験 |  |  | 試験仕様／結果 | 山 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/19
施策実施 |  |  | 施策実施結果 | 小 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/13 to 5/19
C/O |  |  | なし | 山・小 | bar: 4/25 to 4/27; 5/1 to 5/2; 5/8 to 5/11; 5/14 to 5/18; 5/20
★ ・・・ 工程完了判定（マイルストン） レビューを実施

## Sheet2
4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20